## RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS 5 | Planlama ve Proglama:İdareler,faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı , faaliyetlerinin plan ve program uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler; misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planı(Güncelleme)kapsamında yapılan çalışmalar geniş katılımla yürütülmüştür. Her idarenin misyonu ve vizyonları oluşturulmuş her birim kendi WEB sayfasında yayımlamıştır. Stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptanmış 2017-2021 Stratejik Planımız içerisinde yer almıştır. Performans ölçümleri ilgili bir planlama yapılmış fakat uygulama aşaması için gerekli şartların oluşturulması beklenmektedir. | RDS 5.1 .1 | Eylem öngörülmemiştir. | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - ÜST YÖNETİM | Tüm Birimler - Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu _ Harcama Birimleri | Üniversitemiz Stratejik Planı - İzleme ve Değerlendirme Raporu, Toplantı Tutanakları | Mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır.
RDS 5.2 | İdareler,yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Stratejik Plan Hazırlama Komisyonun belirlediği 2017-2021 Staretejik Planında yer alan performans göstergeleri belirlenmiş; fakat performans ölçümleri yapılmamıştır. Performans ölçümleri için 2019 yılında çalışmalar başlamıştır. | RDS 5.2.1 | 05.07.2008 tarihli 26927 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan " Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde yer alan "Performans programları; bu Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi ve Bakanlıkça performans esaslı bütçelemeye ilişkin yapılacak diğer düzenlemelere uygun olarak idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde mali hizmetler biriminin koordinasyonunda harcama yetkililerinin katılımıyla üst yönetici tarafından idare düzeyinde hazırlanır." hükmüne istinaden 2020 performans programı hazırlanacak ve web sitemizde yayımlacaktır.Yetkili kılınan komisyon tarafından belirlenen performans göstergeleri ile performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığına dair çalışmalar kontrol edilecek ve gereken durumda revize edilecektir. | SGDB _ Stratejik Planlama Ekibi | TÜM BİRİMLER | Yeni veya revize edilmiş Stratejik Plan | Mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır. | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanmıştır.
[5 empty] | SGDB | TÜM BİRİMLER
RDS 5.3 | İdareler,bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Üniversitemiz bütçesi stratejik amaç ve hedeflere uyumlu olarak hazırlanmıştır. | RDS 5.3.1 | Eylem öngörülmemiştir. | SGDB | TÜM BİRİMLER | Yıllık Bütçe | Mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır. | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
RDS 5.4 | Yöneticiler,faaliyetlerin ilgili mevzuat,stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu sağlamalıdır | Üniversitemiz;17.03.2006 tarihli 2611 Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 05.07.2008 tarihli 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesinin Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme ve 26.02.2018 tarihli 30344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik esaslarına göre çalışmalarını kısmen gerçekleştirmektedir. | RDS 5.4.1 | Üniversitemiz;17.03.2006 tarihli 2611 Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 05.07.2008 tarihli 26927 sayılı Resmi Gazetede yaınlanan " Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9.maddesinin Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme" esaslarına göre yapılan çalışmaların mevzuatlara uygunluğunu değerlendirmeye yönelik altı ayda bir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda birim yöneticileri ile izleme ve değerlendirme toplantıları düzenlenenecektir. | SGDB | TÜM BİRİMLER | Uygulama Planı, Toplantı Tutanakları, Bilgilendirme Sunumları - 2020 Yılı Performans Programı | Mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır. | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Üniversitemiz stratejik planındaki misyon ve vizyonu doğrultusunda, birimlerimiz kendi misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek üzere özel hedefler oluşturulmuştur | RDS 5.5.1 | Tüm birim yöneticileri görev alanlarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli, kurum hedeflerine uygun şekilde belirlemiş olduğu hedeflerini personele bilgilendirme toplantıları ve yazılı olarak duyuracaktır. | TÜM BİRİMLER | SGDB | Hedef Belirleme Dökümünları - Toplantı tutanakları -yazışmalar | Mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır. | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri,spesifik,ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | Üniversitemizin ve birimleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Kalkınma Bakanlığı) tarafından yayınlanan Stratejik Plan Hazırama Kılavuzu'nda belirtildiği üzere süreli, ulaşılabilir, ilgili, spesifik, ölçülebilir hedefleri kapsamaktadır. | RDS 5.6.1 | Birimler hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde, stratejik plana uygun olarak belirleyecek ve hedeflere ulaşılabilirliğini takip edebilecek ve gerektiğinde yapılan değerlendirmeler sonucunda revize işlemi gerçekleştirebilecktir. | TÜM BİRİMLER - SGDB | TÜM BİRİMLER | Performans Göstergeleri | Mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır. | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS 6 | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi:İdareler,sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | 5018 saylı Kanun ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda Üniversitemiz 2017-2021 Stratejik Planında "Kurumumuzun Zayıf Yönleri Başlığı " altında riskler belirlenmiştir | RDS 6.1.1 | Üniversitemiz birimleri; birim bazlı risk çalışmalarını gerçekleştirip kurumun amaç ve hedeflerine ulaşılmasını etkileyecek riskler için risk haritaları ve risk eylem planlarını oluşturacak, yapılan çalışmalar personelle paylaşılıp birimlerin web sayfasında yayımlanacaktır. | TÜM BİRİMLER SGDB | TÜM BİRİMLER | Risk eylem planları | Mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır. | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | 5018 saylı Kanun ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve esaslar doğrultusunada risk haritaları ve risk eylem planları kurumumuz tarafından hazırlanma aşamasındadır. Hazırlama aşaması tamamlandıktan sonra etkileri 6 ayda bir analiz edilecektir. | RDS 6.2.1 | Risklerin tespiti ve analizi için çıkartılan risk haritaları ve risk eylem planı periyodik dönemleri (6 aylık) kapsayacak şekilde katılımcı yöntemlerle değerlendirilecek, risk analiz çalışması yürütülecektir. | TÜM BİRİMLER - SGDB | TÜM BİRİMLER | Risk analizleri - Risk haritaları | Mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır. | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | 5018 saylı Kanun ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar gereği Risklere karşı alınacak önlemleri belirleyecek eylem planları oluşturularak uygulanması için çalışmalar başlatılmıştır. | RDS 6.3.1 | Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşılmasını etkileyecek risklerin tespiti, gerçekleşme olasılıkları, muhtemel etkileri önemlilik sırasına göre raporlanacaktır. Risklerin engellenmesine yönelik olarak periyodik dönemleri (yıllık) kapsayan katılımcı yöntemlerle risk değerlendirme çalışmaları yapılacak ve tespit edilecek riskler için risk haritaları ve risk eylem planlarının oluşturularak ,izlenerek değerlendirilmesi sağlanacaktır. | TÜM BİRİMLER - SGDB | TÜM BİRİMLER - Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonları | Risk eylem planları | Mevzuatta belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır. | Mevcut durumun genel şartı tam olarak karşılayabilmesi için öngörülen eylemin yerine getirilmesi sağlanacaktır.

## KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç | Açıklama
KOS 1 | Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir | Yeni mali sistemin kurumsal uyumlaştırılması kapsamında;iç kontrol sistemine yönelik bilgilendirme/koordinasyon toplantıları yapılmış,doküman sağlanmış ve konuyla ilgili çalışmaların geniş katılımla yapılmasını sağlamak üzere tedbirler alınmıştır. | KOS 1.1.1 | Üniversitemiz bünyesinde iç kontrol ekipleri oluşturularak, ekiplere iç kontrol konusundaki bilgi ve yetkinliklerinin arttırılması için teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesine devam edilecektir | İKİY İKHG | PDB | EĞİTİM PROGRAMLARI ANKET SERTİFİKALANDIRMA TOPLANTI
|  |  | KOS 1.1.2 | İç kontrol sistemi ve işleyişinin personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi için düzenlenen eğitim ve seminerlere tüm personelin katılımı sağlanacaktır. | İKİY İKHG | PDB
|  |  | KOS 1.1.3 | Birimler iç kontrol konusunda bilinçlendirme ve sahiplenme ile ilgili bir plan/program oluşturacak ve bu plan/program dahilinde Yöneticiler bu konudaki anlayışını toplantı vb. araçlarla personeli ile paylaşacaktır. Ayrıca iç kontrol sistemi ve işleyişi, iç kontrolle ilgili her türlü düzenleyici işlemler hakkında bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, el kitabı, kurumun web sayfasında bilgi verilmesi vs.) yapılacaktır. Sonuçlar birimler tarafından anket vb. yöntemlerle ölçülecek ve Üst Yöneticiye sunulmak üzere SGD Başkanlığına her 6 ayda bir göndereceklerdir. | İKİY İKHG | PDB
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır | Üniversitemiz yöneticileri mevcut mevzuat ve genel teamüller çerçevesinde kontrol faaliyetlerini sürdürmekte ve personelini mevcut duruma göre yönlendirmektedir | KOS 1.2.1 | Her kademedeki birim yöneticilerinin iç kontrol sisteminin uygulanması aşamasında , öncelikle mevzuata uygun iş ve eylemlerin yürütülmesinde alt çalışanlarına örnek tutum ve davranış içerisinde olmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda, faaliyetlerin şeffaf, saydam ve hesap verilebirliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınacak,en az 3 aylık periyodik toplantılarla iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması değerlendirilecektir. | İKİY İKHG | TÜM BİRİMLER | KONFERANSLAR DUYURULAR TOPLANTILAR İNTERNET ORTAMI
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır | Üniversitemiz Akademi Etik Kurul Komisyonu mevcut,ancak düzenlemeler sadece Akademik faaliyetlere yönelik olduğundan fiili durum bu standart için öngörülen genel şartı karşılmaya yeterli değildir.Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi üniversitemiz personeline imzalatılmıştır. | KOS 1.3.1 | Üniversitemiz etik kuralların bilinmesi,belirlenmesi ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmasını sağlamak üzere mevcut Etik Kurul Komisyonunun yapı ve faaliyelerinin idari personel ve tüm faaliyetleri içerecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. | ETİK KURULU | PDB | TOPLANTI
|  |  | KOS 1.3.2 | Kontrol ortamı için oluşturulacak politika,prosedür ve etik değerlerin kurum düzeyinde yaygınlaştırılmasını temin etmek üzere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. | ETİK KURULU | PDB | ETİK SÖZLEŞMESİ
|  |  | KOS 1.3.3 | 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve 2004/27 Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde "Bayburt Üniversitesi Etik Kuralları" yazılı hale getirilerek tüm akademik ve idari personel tarafından bilinmesi için duyuru yapılacaktır.Bu konuda personel davranışları periyodik olarak birim sorumluları tarafından izlenecek ve etik davranış ilkelerine uygun davranmaları sürekli gözlenecektir. Geri Bildirim kutuları vasıtasıyla etik kurallara uymaya teşviğin arttırılması sağlanacaktır. | ETİK KURULU | ETİK KURULU | Tüm Personele Etik Sözleşmesi imzalatılacaktır.
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Üniversitemiz ve birimlerin Stratejik Planı, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve diğer raporlar Üniversitemiz WEB sitesinde SGDB WEB sayfasında yayımlanmaktadır. | KOS 1.4.1 | Üniversitemiz stratejik planı, faaliyet raporu, performans programı, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu, yatırım izleme değerlendirme raporu, iç değerlendirme raporu internet sayfasında yayımlanmaktadır yapılan çalışmalara göre güncellenecektir. | TÜM BİRİMLER | SGDB | RAPORLAR DUYURU
|  |  | KOS 1.4.2 | Faaliyetlerimizin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için hazırlanan görev tanımları ve iş akış şemaları standart sembollere göre yeniden düzenlenecek ve güncellemesi yapılacaktır.Ayrıca elektronik ortamda faaliyetlere ilişkin gerekli alt yapı hazırlanacaktır. |  | SGDB
|  |  | KOS 1.4.3 | Tarafsızlık, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesini teminen tüm faaliyetlere ilişkin duyurular kurumun WEB sayfasında yayımlanacak, bu bağlamda WEB düzenlemeleri etkin ve güncel hale getirilcektir. |  | SGDB
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Üniversitemiz personeli mevcut yasal düzenlemelere göre hizmetlerini sürdürmekte, görevlerini yerine getirirken de gerek personele gerekse hizmet alanlara genel davranış kurallarına göre davranmaktadır. Üniversite personeli ve hizmet hedef kitlemize hizmet sunumu usul ve esasları kapsamında daha adil, eşit ve hızlı hizmet ortamları sağlanmaktadır. Personelin üst makama problemini iletme kolaylığı sağlamak amacıyla Rektörlük makamı tarafından "Açık Kapı Etkinliği" faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Sendikalar vasıtasıyla da çeşitli sorunlar iletilmektedir. | KOS 1.5.1 | Hizmet standartlarının daha da kaliteli olması için yapılacak öneri ve şikayetler değerlendirilerek gerekli önlemler alınacaktır. |  | PDB | AÇIK KAPI ETKİNLİĞİ ANKET EĞİTİM TOPLANTI
|  |  | KOS 1.5.2 | Üniversitemizde, yapılacak öneriler/şikayetlerin ilgili birim ve Etik Kurul tarafından da değerlendirilmesi sağlanacaktır | ETİK KURULU | PDB
|  |  | KOS 1.5.3 | Hizmet alanlara ve personele yönelik periyodik aralıklarla memnuniyet anketleri yapılarak değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. |  | İKİY |  |  | AÇIK KAPI ETKİNLİĞİ
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır | Birim ve idari faaliyet raporlarında bilgi ve belgeler tam ve güvenilirdir.Üst yönetici ve harcama yetkilileri iç kontrol güvence beyanını imzalamaktadır.Ayrıca bu süreçlere ilişkin geliştirme çalıştırmaları sürdürülmektedir. | KOS 1.6.1 | Karar verme sürecine destek olacak verilere zamanında, doğru, güncel, tam ve erişilebilirliği sürekli geliştirilerek bilgi üretim mekanizmaları oluşturulacaktır. |  | TÜM BİRİMLER | DUYURU RAPORLAR
|  |  | KOS 1.6.2 | Birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin doğru,tam ve güvenilir olması için gerekli önlemleri almakla sorumlu olan birim yöneticileri, hiyerarşik kontrolleri sağlayarak, faaliyetlerin otomasyon aracılığı ile yürütülmesine yönelik çalışmaların tamamlanması ve faaliyet alanları ile ilgili bilgilerin güncellenmesine ilişkin gerekli duyuruları yapacaklardır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 1.6.3 | Üniversitemiz birimlerinin faaliyet süreçlerinde yardımcı olması bakımından;ön mali kontrol, süreç kontrolü ile iç ve dış denetim sonucu düzenlenen raporlar çerçevesinde gerekli yazılı bildirimler hazırlanıp, harcama birimlerine iletilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı |  | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç | Açıklama
KOS 2 | Misyon,organizasyon yapısı ve görevler:İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli,duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Üniversitemiz 2017-2021 dönemi Stratejik Planı’nda misyonumuz belirlenmiştir. WEB sitemizin SGDB WEB sayfasında yayımlanmak suretiyle tüm birimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulmuştur. | KOS 2.1.1 | Katılımcı toplantılarla belirli dönemlerde hazırlanan ve güncellenen Stratejik Planı'mızda misyonumuz belirlenmektedir. Misyon ve vizyonumuz WEB sitemizde Üniversitemiz menüsü sayfasında yayımlanmaktatır. Stratejik Planı'mızda yer alan misyon ve vizyonumuz personel tarafından benimsenmesi ve bilinmesi amacıyla birimlere yazılı olarak duyurulması için çalışmalar yapılacaktır. |  | SGDB | DUYURU
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır | İç Kontrol Çalışmaları kapsamında idare birimler ve alt birimlerde görev tanımları misyonun gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kurumun ana misyonu doğrultusunda her birim kendi misyonunu belirleyerek birim WEB sayfalarında yayımlamıştır. | KOS 2.2.1 | Üniversitemizin ana misyonuna yönelik gerçekleştirilen faaliyetler süreç analizleri kapsamında kontrol edilecektir. |  | TÜM BİRİMLER | DUYURU
|  |  | KOS 2.2.2 | Birimlerin görev, yetki ve sorumluluk tanımları ile mevcut görev, yetki ve sorumluluk tanımları karşılaştırılacak, revize yapılması gerekenler ve tanımlanmamış görev,yetki ve sorumluluklar yeniden tanımlanacaktır. Bu çerçevede personele gerekli tebliğler yapılacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir | Üniversitemizde kalite yönetimi,akreditasyon ve norm kadro çalışmaları çerçevesinde birçok birimde personelin görevlerine ilişkin yetki ve sorumluluk tanımları yapılmış ve ilgili personele yazılı olarak duyurulmuştur. Kurum genelinde görev tanımlarında bir standart oluşturma çalışmaları devam ettirilmektedir. | KOS 2.3.1 | Çalışanların, yetki ve sorumluluklarını daha iyi anlayabilmeleri ve işlevinin ne olduğunu kavrayabilmeleri için, kurumdaki tüm birimlerin yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak üzere eğitim/toplantı/ seminer düzenlenecektir. |  | PDB | EĞİTİM PROGRAMLARI DUYURU TOPLANTI
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir | Üniversitemizde;kurumsal ve birim düzeyinde teşkilat şemaları oluşturulmuş ve görev dağılımları belirlenmiştir. | KOS 2.4.1 | Üniversitemiz mevcut teşkilat şemaları gözden geçirilerek gerekli durumda revize edilecektir. Ayrıca birimlerin iş yükü analizleri yapılarak görev dağılım şemaları güncellenecektir |  | TÜM BİRİMLER | DUYURU
|  |  | KOS 2.4.2 | Birim teşkilat şemaları ile fonksiyonel görev dağılımına, birim faaliyet raporlarında; üniversitemiz teşkilat şeması ile fonksiyonel görev dağılımına da idare faaliyet raporunda yer verilmeye devam edilecektir ve personele yazılı olarak bildirimi yapılacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı,hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Üniversitemiz ve birimlerinin organizasyon yapısı,temel yetki ve sorumluluk dağılımı, yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. | KOS 2.5.1 | Üniversitemiz organizasyon yapısı ile temel yetki ve sorumluluk dağılımı ve birimlerin teşkilat şemaları, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde gözden geçirilerek,ihtiyaç olması halinde yeniden düzenlenecektir. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır | Kurumsal düzeyde, hassas görevlerin tepitine yönelik sistematik ve bütüncül bir çalışma yapılmamış ve bunlarla ilgili prosedürler çıkarılmamıştır | KOS 2.6.1 | Kurumsal faaliyetlere ilişkin hassas görevler önem düzeyleri ile birlikte belirlenecek ve bu görevlerin yürütülmesine ilişkin yazılı prosedürler hazırlanarak personele tebliğ edilecektir.Belirlenen hassas görevlere ilişkin Birim Hassas Görevler Envanteri oluşturulacak ve WEB sitemizde yayımlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır | Üniversitemizde yöneticiler görevlerinin kontrolünü,evrak takibi ve hiyerarşik kontroller ile sağlamakta olup,mali faaliyetlerin sonucu izlenmekte ve periyodik aralıklarla raporlanmaktadır. | KOS 2.7.1 | Her birim yöneticisi, biriminde uygulanacak İç Kontrol Sisteminde etkin raporlama için; izlenebilir, denetlenebilir, kontrol edilebilir ve karar alma süreçlerine katkı sağlayacak şekilde yönetim bilgi sistemleri geliştiricektir. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 2.7.2 | Üniversitemiz birimlerinde görev yapan her düzeydeki yönetici;kendi görev, yetki ve sorumluluk alanındaki iş ve işlemlerin sonucunu ve etkilerini izlemeye yönelik yazılı kontrol mekanizmaları oluşturacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç | Açıklama
KOS 3 | Personelin Yeterliliği ve Performansı:İdareler,personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyum sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | İnsan Kaynakları yönetimi, 1- 657 Sayılı Kanun, 2- 2547 Sayılı Kanun, 3- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, vs.yasal düzenlemeler çerçevesinde üniversitemizin amaç ve hedeflerinin gerçeklemesini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. | KOS 3.1.1 | Üniversite personelinin performanslarını iyileştirmek, hizmet sürecinde etkin ve etkili kılmak amacıyla;yeni politika ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olmaları için mesleki yeterlilik ve donanımını arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler verilecektir. |  | TÜM BİRİMLER | EĞİTİM PROGRAMLARI DUYURU RAPORLAR (
|  |  | KOS 3.1.2 | Personel Daire Başkanlığınca “insan kaynakları yönetimine” ilişkin Üniversitemizin mevcut durumunu ortaya koyan ve çözüm önerileri geliştiren bir rapor hazırlanarak üst yöneticiye sunulacaktır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.1.3 | Üniversitenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik personel ihtiyaç analizi yapılacaktır. Personelin kurum içi ihtiyaca göre optimum dağılımı sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır | Üniversitemizde yönetici ve personel görevlerini yerine getirmede kullandıkları bilgi ve deneyimleri bireysel çalışmalar ile kazanmakta, kurum içinde yeterli hizmet içi eğitim yapılmamaktadır. | KOS 3.2.1 | Personelin bilgi ve tecrübe eksikliği hizmet içi eğitimlerle ve çeşitli kurum/kuruluşlarca düzenlenen seminerlere gönderilerek giderilmeye çalışılacaktır. |  | TÜM BİRİMLER | EĞİTİM SINAV
|  |  | KOS 3.2.2 | Günün değişen koşullarına ve mevzuatta meydana gelen değişikliklere paralel olarak, mevcut personelin görevlerini etkin yürütebilmelerini sağlayacak şekilde destek birimleri tarafından bilgilendirme eğitimleri düzenlenecektir |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Üniversitemizde yürütülen her bir iş için gerekli eğitim şartlarını taşıyan yetkin personelin çalıştırılması genel şarttır.Ancak, mevcut personel sayısı yeterli olmadığından zaman zaman değişik eğitim şartlarını taşıyan ve değişik kadrolarda bulunan personel, mesleki alanı olmayan birimlerde görevlendirildiğinden mevcut durum,bu bölüm için öngörülen genel şartı karşılamaya yeterli değildir. | KOS 3.3.1 | Üniversitemizde yönetici ve çalışanların mesleki yeterlilik ve niteliğini arttırmak için gerekli standartlar belirlenerek,mevcut insan kaynakları dahilinde uygun personel görevlendirilecektir |  | TÜM BİRİMLER | RAPORLAMA TEST ÇALIŞMALARI
|  |  | KOS 3.3.2 | Kabul görmüş mesleki kriterlerin yanında belirlenecek özel mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar Personel Daire Başkanlığı ve ilgili birimler tarafından yürütülecektir. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.3.3 | Kalite Komisyonunda Akademik Personelin mesleki yeterlilğini arttırmak amaçlı eğitim programları düzenlenmesi kararı alınmıştır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.3.4 | Birimlerde ihtiyaç duyulan personelin belirlenmesinde iş yükü analizi dikkate alınarak,nitelik ve nicelik olarak birimlere dağıtılması sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Personelin işe alınması sürecinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirlenen kriterler göz önünde tutulmaktadır. Uygun kadro durumuna göre belirli aralıklarla görevde yükselme sınavları yapılmaktadır. | KOS 3.4.1 | Üniversitemizdeki insan kaynakları politikaları uygulama süreçlerinde; personelin işe alınmaları, yükselmeleri, ödüllendirmeleri, terfi ve performans değerlendirmeleri gibi konularda ehliyet ve liyakat temelli uygulamalara devam edilecektir. |  | TÜM BİRİMLER | İdari Personel Değerlendirme Sistemi kurulabilir. Görevde Yükselme Sınavı
|  |  | KOS 3.4.2 | Üniversitemiz personel istihdamında kariyer ve liyakat ilkeleri Devlet Memurları Kanundaki ilgili madde hükümleri çerçevesinde uygulanmasına devam edilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Göreve yeni başlayan personelimiz standart bir hizmet içi eğitim programına tabi tutulmaktadır.Gerçekleştirilen eğitim programı genel konuları kapsayan bir program olmasından dolayı yüzeysel kalmakta ve istenen düzeyde olmamaktadır. | KOS 3.5.1 | Üniversitemizin farkli birimlerinde görev alan personel için, görev niteliklerinin farklılığına uygun olarak kendi alanında uzmanlaşması sağlanacaktır. (Hizmetiçi Eğitim alanlarının belirlenmesi, hizmetiçi eğitim planlarının hazırlanması) |  | TÜM BİRİMLER | Eğitim Planları Sertifikalar ve Katılım Belgeleri
|  |  | KOS 3.5.2 | Üniversitemiz birimlerinde görev yapan personele görevlerinin gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl düzenli olarak eğitimler ve seminerler düzenlenecektir. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.5.3 | Her yıl birimlerin talepleri doğrultusunda hizmet içi eğitim programları hazırlanacak ve personele duyurulacaktır. Personelin görevleri ile ilgili sertifikasyon programlarına katılımı sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir | Üniversitemizde personelin yeterliliği ve performansı, ilgili mevzuat çerçevesinde bağlı olduğu yönetici tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmekte, ancak değerlendirme sonuçları sistematik olarak personel ile paylaşılmamaktadır | KOS 3.6.1 | Üniversitemiz çalışanlarının yeterliliği ve performansları belirli aralıklarla yılda bir kez değerlendirilmekte olup sonuçları personel ile paylaşılacaktır. Yüksek performans gösterenler ödüllendirilerek motive edilecek, performansı düşük olan personele yönelik gerekli tedbirler alınarak da personelin verimlilikleri artırılacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.6.2 | Personelin yeterliliği ve performansını ölçmek amacıyla Üniversitemizde performans değerlendirme sistemi kurulacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.6.3 | Birim yöneticisi performans değerleme sistemine göre her yıl personelin performans düzeyini denetleyecek, denetleme sonuçlarına göre yeterli bulunmayan personele gerekli eğitim verilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı,yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Akademik personel Akademik Değerlendirme Sistemi yazılımı aracılığıyla izlenmekte ve her yıl yüksek performans gösteren akademik personel ödüllendirilmektedir. Performans değerlendirilmesi sonucunda somut olarak yapılabilecekler mevzuat çerçevesinde oldukça kısıtlı olduğundan, performansı yüksek personel birim yöneticileri tarafından sadece teşvik edici söz ve davranışlarla, sık olmamakla birlikte teşekkür mektubu ile ödüllendirilebilmektedir. | KOS 3.7.1 | Üniversitemizde performans değerlendirmesi belirli kriterlere göre şeffaf bir şekilde yapılarak, gerektiğinde yüksek ve düşük performansla ilgili personel ile müzakere edilecektir. Üniversitemizde akademik personel izlenmek |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.7.2 | Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek, yetersiz bulunan personele performansını artırması için çözümler üretilecek, gerekiyorsa çeşitli eğitim programlarına katılmaları sağlanacak ve daha uygun yerlerde görevlendirilmeleri sağlanacaktır. Üniversitemiz WEB sitesinde ayın elamanı seçimi yapılıp yayımlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | 1- 657 Sayılı Kanun, 2- 2547 Sayılı Kanun, 3- 83/6854 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, mesleki eğitim kursu yönergesi 4- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, mevzuatlarıyla yer değiştirme, üst görevlere yükselme, görevde yükselme ve atama yönetmeliği çerçevesinde kurumumuzda değerlendirilmekte olup Üniversitemizin resmi internet sayfasında idari ve akademik personelin atanma ve görevde yükselme ilkeleri yayımlanmakta ve görevde yükselme sınavı yapılmaktadır. | KOS 3.8.1 | Personel Daire Başkanlığı tarafından Üniversite İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin politika ve prosedürler; yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer dokümanlar geliştirilerek PBD web sitesinde yayımlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç | Açıklama
KOS 4 | Yetki Devri:İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | Üniversitemiz yetki devri ve imza yetkileri yönergesi oluşturulacaktır. Yönerge ile birlikte iş akış süreçleri hazırlanarak birimlerimizce personele duyurulmuştur. | KOS 4.1.1 | Harcama birimlerinin tamamında; faaliyetlere ilişkin iş akış süreçlerini hazırlayıp, bunlara ilişkin onay ve imza mercilerinin belirlenmesiyle; kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliklerini artırıp geliştirerek amaçlara yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla hedeflere ulaşılması sağlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.1.2 | Üniversitemiz birimlerinde iş akış süreçlerindeki mevcut imza ve onay listelerinin İç Kontrol Standartları çerçevesinde hazırlanması / geliştirilmesi faaliyeti kapsamında süreçlerinin tamamının oluşturulması ve bunların analiz edilerek süreç yönetiminin etkinleştirilmesi sağlanacak ve tüm personele duyurulacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir | Üniversitemizde yetki devirleri yasal mevzuat ve Üniversitemiz Yetki Devri Yönergesi çerçevesinde yürütülmekte olup yetki devrine ilişkin onay, yazı vs. ilgili birimlere yazışma yapılmak suretiyle bildirilmektedir | KOS 4.2.1 | Görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeterliğe sahip olan personele hiyerarşik yapıya uygun yetki devri yapılmış olacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.2.2 | Yetki aşımı ya da yetki boşluğunun ortaya çıkmaması için her bir personelin/görevin yetki ve sorumlulukları açıkça tanımlanacaktır.İşlemler, yetkileri içinde hareket eden kişiler tarafından devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınıp onaylanarak sonuçlandırılacaktır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.2.3 | Yetki devirlerinde devredilen yetki ve sorumluluklarda oluşabilecek risklerinin ortadan kaldırılması için yazılı prosedürler sürekli revize edilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Üniversitemiz yetki devirleri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır | KOS 4.3.1 | Yetki deviri işlemlerinin hesap verebilirlik ve saydamlık ilkelerine uygun yapılmasını sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.3.2 | Üniversitemizde yapılacak yetki devirlerinde; görevin getirdiği sorumluluklar ve yetki sınırları açıkça belirlenecek,devredilen yetkinin; yetki verilen kişinin tanımlanacak görevine uygun olması önem arz edecek ve yazılı olarak ilgili personele tebliğ edilecektir |  | TÜM BİRİMLER
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Üniversitemizde yetki devri yapılacak personelin asgari gereklilikleri mevzuat ile belirlenmiş olup, uygulamada bir alt kademedeki personele devredilmektedir | KOS 4.4.1 | Yetki deviri işlemlerinin hesap verebilirlik ve saydamlık ilkelerine uygun yapılmasını sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.4.2 | Üniversitemizde yetki devri işlemleri, hiyerarşi ve risk faktörü gözetilerek aynı düzey ve yetkililer arasından en uygun kişi veya kişilere yapılacaktır |  | TÜM BİRİMLER
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Yetki devredilen personel tarafından, yetkinin kullanımına ilişkin olarak sistematik ve sınırları tespit edilmiş bir biçimde bilgi verilmemekte;bilgi akışı şifahi olarak sürdürülmekte ancak herhangi bir raporlamaya dayanmamaktadır.Yetki devrine ilişkin yazılı prosedür bulunmamaktadır | KOS 4.5.1 | Yetki deviri işlemlerinin yazılı prosedürü oluşturularak, hesap verebilirlik ve saydamlık ilkelerine uygun yapılması sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.5.2 | Üniversitemizdeki mevcut mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yetki devredenin, belirleyeceği periyodik sürelerde yetki devredilen tarafından oluşturulacak raporlarla yetki devrine ilişkin bilgiler ve yapılan işlemler hakkında bilgi paylaşımı sağlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER

## İZLEME STANDARTLARI
Standart No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 17 | İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu mevcuttur. | İS 17.1.1 | *Birimlerde, 6 ayda bir olmak üzere İç Kontrol Değerlendirme toplantılarının yapılması ve durum tespit raporunun hazırlanması *İç kontrol sisteminin bütün olarak izlenmesi, değerlendirmesi ve sonuçlarının raporlanması aşamalarını ve kullanılacak anket/soru formu ve rapor formatını gösterir rehber hazırlanması *İç kontrol sisteminin bütün olarak yılda bir kez değerlendirilmesi sonucu genel değerlendirme raporu hazırlanarak İKİYK uygun görüşüyle üst yönetime sunulması | Tüm Birimler | İç Denetim Birimi / İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | İç kontrol sistemine ilişkin izleme ve değerlendirme raporları.
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunda eksik yönler ve uygun olmayan kontrol yöntemleri görüşülerek önlem alınmaktadır. | İS 17.2.1 | Anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları, iç ve dış denetim raporlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen eksikliklere ilişkin düzenleyici ve düzeltici önlemlerin alınması sağlamak maksadıyla hazırlanacak rapor sonuçlarına göre gerekiyorsa eylem planında revizeler yapılması | Tüm Birimler | Tüm Birimler | İzleme ve değerlendirme rapor sonuçları.
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | İç kontrolün değerlendirilmesinde görevli olan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu bir üst yönetici yardımcısı başkanlığında tüm harcama yetkililerinin katılımı sağlanarak değerlendirmelerini sürdürmektedir. | İS 17.3.1 | Eylem öngörülmemiştir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Yapılan toplantılarla yöneticilerin görüşlerinin alınması sağlanmaktadır. Anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar değerlendirilmektedir. | İS 17.4.1 | Mevcut durumda yapılan çalışmalar genel şartı karşılamaktadır. Bundan dolayı herhangi bir eylem öngörülmemiştir. | Tüm Birimler | Tüm Birimler |  |  | Bu kapsamda ilk anket çalışmaları yapılmış ve sonuçları yöneticilere bildirilmiştir.
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | İç kontrol eylem planı çalışmaları devam etmektedir. | İS 17.5.1 | Denetim sonucunda tespit edilen bulgulara ilişkin olarak denetim ekibi tarafından getirilen öneriler doğrultusunda, İKİYK tarafından eylem planı hazırlanacak ve eylem planı belirtilen takvime göre uygulanacaktır. İç Kontrol Komisyonu tarafından hazırlanan eylem planlarının uygulanmasının gerçekleşip gerçekleşmeme durumu izlenecek ve 6 aylık dönemler halinde denetlenen birimden eylemlerin gerçekleşme durumu ile ilgili raporlar alınacaktır. | İç Denetim Birimi / İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | TÜM BİRİMLER | İç kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik eylem planı ile ilgili raporlar.
Standart No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 18 | İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | Üniversitemiz teşkilat yapısı içerisinde iç denetim kadrosu bulunmaktadır fakat iç denetçi personeli sağlanamadığından şu an pasiftir. | İS 18.1.1 | İdarece iç denetçi atamalarının yapılmasıyla standart belirleme çalışmalarına başlanacaktır. | Üst Yönetim | TÜM BİRİMLER
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Üniversitemiz teşkilat yapısı içerisinde iç denetim kadrosu bulunmaktadır fakat iç denetçi personeli sağlanamadığından şu an pasiftir. | İS 18.2.1 | İç Denetim Biriminin kurulması sağlanacak ve İç Denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanacak ve uygulamaları takip edilecektir. | Üst Yönetim / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | TÜM BİRİMLER

## KONTROL ORTAMI
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç | Açıklama
KOS 1 | Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir | Yeni mali sistemin kurumsal uyumlaştırılması kapsamında;iç kontrol sistemine yönelik bilgilendirme/koordinasyon toplantıları yapılmış,doküman sağlanmış ve konuyla ilgili çalışmaların geniş katılımla yapılmasını sağlamak üzere tedbirler alınmıştır. | KOS 1.1.1 | Üniversitemiz bünyesinde iç kontrol ekipleri oluşturularak, ekiplere iç kontrol konusundaki bilgi ve yetkinliklerinin arttırılması için teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesine devam edilecektir | İKİY İKHG | PDB | EĞİTİM PROGRAMLARI ANKET TOPLANTI
|  |  | KOS 1.1.2 | İç kontrol sistemi ve işleyişinin personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi için düzenlenen eğitim ve seminerlere tüm personelin katılımı sağlanacaktır. | İKİY İKHG | PDB
|  |  | KOS 1.1.3 | Birimler iç kontrol konusunda bilinçlendirme ve sahiplenme ile ilgili bir plan/program oluşturacak ve bu plan/program dahilinde Yöneticiler bu konudaki anlayışını toplantı vb. araçlarla personeli ile paylaşacaktır. Ayrıca iç kontrol sistemi ve işleyişi, iç kontrolle ilgili her türlü düzenleyici işlemler hakkında bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, el kitabı, kurumun web sayfasında bilgi verilmesi vs.) yapılacaktır. Sonuçlar birimler tarafından anket vb. yöntemlerle ölçülecek ve Üst Yöneticiye sunulmak üzere SGD Başkanlığına her 6 ayda bir göndereceklerdir. | İKİY İKHG | PDB
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır | Üniversitemiz yöneticileri mevcut mevzuat ve genel teamüller çerçevesinde kontrol faaliyetlerini sürdürmekte ve personelini mevcut duruma göre yönlendirmektedir | KOS 1.2.1 | Her kademedeki birim yöneticilerinin iç kontrol sisteminin uygulanması aşamasında , öncelikle mevzuata uygun iş ve eylemlerin yürütülmesinde alt çalışanlarına örnek tutum ve davranış içerisinde olmaları sağlanacaktır. Bu bağlamda, faaliyetlerin şeffaf, saydam ve hesap verilebirliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler alınacak,en az 3 aylık periyodik toplantılarla iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması değerlendirilecektir. | İKİY İKHG | TÜM BİRİMLER | KONFERANSLAR DUYURULAR TOPLANTILAR İNTERNET ORTAMI
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır | Üniversitemiz Akademi Etik Kurul Komisyonu mevcut,ancak düzenlemeler sadece Akademik faaliyetlere yönelik olduğundan fiili durum bu standart için öngörülen genel şartı karşılmaya yeterli değildir.Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yer alan Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi üniversitemiz personeline imzalatılmıştır. | KOS 1.3.1 | Üniversitemiz etik kuralların bilinmesi,belirlenmesi ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmasını sağlamak üzere mevcut Etik Kurul Komisyonunun yapı ve faaliyelerinin idari personel ve tüm faaliyetleri içerecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. | ETİK KURULU | PDB | TOPLANTI
|  |  | KOS 1.3.2 | Kontrol ortamı için oluşturulacak politika,prosedür ve etik değerlerin kurum düzeyinde yaygınlaştırılmasını temin etmek üzere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. | ETİK KURULU | PDB | ETİK SÖZLEŞMESİ
|  |  | KOS 1.3.3 | 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve 2004/27 Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde "Bayburt Üniversitesi Etik Kuralları" yazılı hale getirilerek tüm akademik ve idari personel tarafından bilinmesi için duyuru yapılacaktır.Bu konuda personel davranışları periyodik olarak birim sorumluları tarafından izlenecek ve etik davranış ilkelerine uygun davranmaları sürekli gözlenecektir. | ETİK KURULU | ETİK KURULU | YAZI
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Üniversitemiz ve birimlerin Stratejik Planı, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve diğer raporlar Üniversitemiz WEB sitesinde SGDB WEB sayfasında yayımlanmaktadır. | KOS 1.4.1 | Üniversitemiz stratejik planı, faaliyet raporu, performans programı, kurumsal mali durum ve beklentiler raporu, yatırım izleme değerlendirme raporu, iç değerlendirme raporu internet sayfasında yayımlanmaktadır yapılan çalışmalara göre güncellenecektir. | TÜM BİRİMLER | SGDB | RAPORLAR DUYURU
|  |  | KOS 1.4.2 | Faaliyetlerimizin sağlıklı, etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için hazırlanan görev tanımları ve iş akış şemaları standart sembollere göre yeniden düzenlenecek ve güncellemesi yapılacaktır.Ayrıca elektronik ortamda faaliyetlere ilişkin gerekli alt yapı hazırlanacaktır. | TÜM BİRİMLER | SGDB
|  |  | KOS 1.4.3 | Tarafsızlık, saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin hayata geçirilmesini teminen tüm faaliyetlere ilişkin duyurular kurumun WEB sayfasında yayımlanacak, bu bağlamda WEB düzenlemeleri etkin ve güncel hale getirilcektir. | TÜM BİRİMLER | SGDB
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | Üniversitemiz personeli mevcut yasal düzenlemelere göre hizmetlerini sürdürmekte, görevlerini yerine getirirken de gerek personele gerekse hizmet alanlara genel davranış kurallarına göre davranmaktadır. Üniversite personeli ve hizmet hedef kitlemize hizmet sunumu usul ve esasları kapsamında daha adil, eşit ve hızlı hizmet ortamları sağlanmaktadır. Personelin üst makama problemini iletme kolaylığı sağlamak amacıyla Rektörlük makamı tarafından "Açık Kapı Etkinliği" faaliyeti gerçekleştirilmektedir. | KOS 1.5.1 | Hizmet standartlarının daha da kaliteli olması için yapılacak öneri ve şikayetler değerlendirilerek gerekli önlemler alınacaktır | TÜM BİRİMLER | PDB | AÇIK KAPI ETKİNLİĞİ ANKET
|  |  | KOS 1.5.2 | Üniversitemizde, yapılacak öneriler/şikayetlerin ilgili birim ve Etik Kurul tarafından da değerlendirilmesi sağlanacaktır | ETİK KURULU | PDB
|  |  | KOS 1.5.3 | Hizmet alanlara ve personele yönelik periyodik aralıklarla memnuniyet anketleri yapılarak değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. |  | İKİY |  |  | AÇIK KAPI ETKİNLİĞİ
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır | Birim ve idari faaliyet raporlarında bilgi ve belgeler tam ve güvenilirdir.Üst yönetici ve harcama yetkilileri iç kontrol güvence beyanını imzalamaktadır.Ayrıca bu süreçlere ilişkin geliştirme çalıştırmaları sürdürülmektedir. | KOS 1.6.1 | Karar verme sürecine destek olacak verilere zamanında, doğru, güncel, tam ve erişilebilirliği sürekli geliştirilerek bilgi üretim mekanizmaları oluşturulacaktır. |  | TÜM BİRİMLER | DUYURU RAPORLAR
|  |  | KOS 1.6.2 | Birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin doğru,tam ve güvenilir olması için gerekli önlemleri almakla sorumlu olan birim yöneticileri, hiyerarşik kontrolleri sağlayarak, faaliyetlerin otomasyon aracılığı ile yürütülmesine yönelik çalışmaların tamamlanması ve faaliyet alanları ile ilgili bilgilerin güncellenmesine ilişkin gerekli duyuruları yapacaklardır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 1.6.3 | Üniversitemiz birimlerinin faaliyet süreçlerinde yardımcı olması bakımından;ön mali kontrol, süreç kontrolü ile iç ve dış denetim sonucu düzenlenen raporlar çerçevesinde gerekli yazılı bildirimler hazırlanıp, harcama birimlerine iletilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı |  | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç | Açıklama
KOS 2 | Misyon,organizasyon yapısı ve görevler:İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli,duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Üniversitemiz 2017-2021 dönemi Stratejik Planı’nda misyonumuz belirlenmiştir. WEB sitemizin SGDB WEB sayfasında yayımlanmak suretiyle tüm birimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına duyurulmuştur. | KOS 2.1.1 | Katılımcı toplantılarla belirli dönemlerde hazırlanan ve güncellenen Stratejik Planı'mızda misyonumuz belirlenmektedir. Misyon ve vizyonumuz WEB sitemizde Üniversitemiz menüsü sayfasında yayımlanmaktatır. Stratejik Planı'mızda yer alan misyon ve vizyonumuz personel tarafından benimsenmesi ve bilinmesi amacıyla birimlere yazılı olarak duyurulması için çalışmalar yapılacaktır. |  | SGDB | DUYURU
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır | İç Kontrol Çalışmaları kapsamında idare birimler ve alt birimlerde görev tanımları misyonun gerçekleştirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kurumun ana misyonu doğrultusunda her birim kendi misyonunu belirleyerek birim WEB sayfalarında yayımlamıştır. | KOS 2.2.1 | Üniversitemizin ana misyonuna yönelik gerçekleştirilen faaliyetler süreç analizleri kapsamında kontrol edilecektir. |  | TÜM BİRİMLER | DUYURU
|  |  | KOS 2.2.2 | Birimlerin görev, yetki ve sorumluluk tanımları ile mevcut görev, yetki ve sorumluluk tanımları karşılaştırılacak, revize yapılması gerekenler ve tanımlanmamış görev,yetki ve sorumluluklar yeniden tanımlanacaktır. Bu çerçevede personele gerekli tebliğler yapılacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir | Üniversitemizde kalite yönetimi,akreditasyon ve norm kadro çalışmaları çerçevesinde birçok birimde personelin görevlerine ilişkin yetki ve sorumluluk tanımları yapılmış ve ilgili personele yazılı olarak duyurulmuştur. Kurum genelinde görev tanımlarında bir standart oluşturma çalışmaları devam ettirilmektedir. | KOS 2.3.1 | Çalışanların, yetki ve sorumluluklarını daha iyi anlayabilmeleri ve işlevinin ne olduğunu kavrayabilmeleri için, kurumdaki tüm birimlerin yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak üzere eğitim/toplantı/ seminer düzenlenecektir. |  | PDB | EĞİTİM PROGRAMLARI DUYURU TOPLANTI
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir | Üniversitemizde;kurumsal ve birim düzeyinde teşkilat şemaları oluşturulmuş ve görev dağılımları belirlenmiştir. | KOS 2.4.1 | Üniversitemiz mevcut teşkilat şemaları gözden geçirilerek gerekli durumda revize edilecektir. Ayrıca birimlerin iş yükü analizleri yapılarak görev dağılım şemaları güncellenecektir |  | TÜM BİRİMLER | DUYURU
|  |  | KOS 2.4.2 | Birim teşkilat şemaları ile fonksiyonel görev dağılımına, birim faaliyet raporlarında; üniversitemiz teşkilat şeması ile fonksiyonel görev dağılımına da idare faaliyet raporunda yer verilmeye devam edilecektir ve personele yazılı olarak bildirimi yapılacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı,hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Üniversitemiz ve birimlerinin organizasyon yapısı,temel yetki ve sorumluluk dağılımı, yürürlükte bulunan yasalar çerçevesinde oluşturulmuş ve sürdürülmektedir. | KOS 2.5.1 | Üniversitemiz organizasyon yapısı ile temel yetki ve sorumluluk dağılımı ve birimlerin teşkilat şemaları, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde gözden geçirilerek,ihtiyaç olması halinde yeniden düzenlenecektir. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır | Kurumsal düzeyde, hassas görevlerin tepitine yönelik sistematik ve bütüncül bir çalışma yapılmamış ve bunlarla ilgili prosedürler çıkarılmamıştır | KOS 2.6.1 | Kurumsal faaliyetlere ilişkin hassas görevler önem düzeyleri ile birlikte belirlenecek ve bu görevlerin yürütülmesine ilişkin yazılı prosedürler hazırlanarak personele tebliğ edilecektir.Belirlenen hassas görevlere ilişkin Birim Hassas Görevler Envanteri oluşturulacak ve WEB sitemizde yayımlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır | Üniversitemizde yöneticiler görevlerinin kontrolünü,evrak takibi ve hiyerarşik kontroller ile sağlamakta olup,mali faaliyetlerin sonucu izlenmekte ve periyodik aralıklarla raporlanmaktadır. | KOS 2.7.1 | Her birim yöneticisi, biriminde uygulanacak İç Kontrol Sisteminde etkin raporlama için; izlenebilir, denetlenebilir, kontrol edilebilir ve karar alma süreçlerine katkı sağlayacak şekilde yönetim bilgi sistemleri geliştiricektir |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 2.7.2 | Üniversitemiz birimlerinde görev yapan her düzeydeki yönetici;kendi görev, yetki ve sorumluluk alanındaki iş ve işlemlerin sonucunu ve etkilerini izlemeye yönelik yazılı kontrol mekanizmaları oluşturacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç | Açıklama
KOS 3 | Personelin Yeterliliği ve Performansı:İdareler,personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyum sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | İnsan Kaynakları yönetimi, 1- 657 Sayılı Kanun, 2- 2547 Sayılı Kanun, 3- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, vs.yasal düzenlemeler çerçevesinde üniversitemizin amaç ve hedeflerinin gerçeklemesini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. | KOS 3.1.1 | Üniversite personelinin performanslarını iyileştirmek, hizmet sürecinde etkin ve etkili kılmak amacıyla;yeni politika ve prosedürler hakkında bilgi sahibi olmaları için mesleki yeterlilik ve donanımını arttırmaya yönelik hizmet içi eğitimler verilecektir. |  | TÜM BİRİMLER | EĞİTİM PROGRAMLARI DUYURU RAPORLAR
|  |  | KOS 3.1.2 | Personel Daire Başkanlığınca “insan kaynakları yönetimine” ilişkin Üniversitemizin mevcut durumunu ortaya koyan ve çözüm önerileri geliştiren bir rapor hazırlanarak üst yöneticiye sunulacaktır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.1.3 | Üniversitenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik personel ihtiyaç analizi yapılacaktır. Personelin kurum içi ihtiyaca göre optimum dağılımı sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır | Üniversitemizde yönetici ve personel görevlerini yerine getirmede kullandıkları bilgi ve deneyimleri bireysel çalışmalar ile kazanmakta, kurum içinde yeterli hizmet içi eğitim yapılmamaktadır. | KOS 3.2.1 | Personelin bilgi ve tecrübe eksikliği hizmet içi eğitimlerle ve çeşitli kurum/kuruluşlarca düzenlenen seminerlere gönderilerek giderilmeye çalışılacaktır. |  | TÜM BİRİMLER | EĞİTİM SINAV
|  |  | KOS 3.2.2 | Günün değişen koşullarına ve mevzuatta meydana gelen değişikliklere paralel olarak, mevcut personelin görevlerini etkin yürütebilmelerini sağlayacak şekilde destek birimleri tarafından bilgilendirme eğitimleri düzenlenecektir |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Üniversitemizde yürütülen her bir iş için gerekli eğitim şartlarını taşıyan yetkin personelin çalıştırılması esastır. Ancak, mevcut personel sayısı yeterli olmadığından zaman zaman farklı eğitim şartlarını taşıyan ve farklı kadrolarda bulunan personel, mesleki alanı olmayan birimlerde görevlendirildiğinden mevcut durum,bu bölüm için öngörülen genel şartı karşılamaya yeterli değildir. | KOS 3.3.1 | Üniversitemizde yönetici ve çalışanların mesleki yeterlilik ve niteliğini arttırmak için gerekli standartlar belirlenerek,mevcut insan kaynakları dahilinde uygun personel görevlendirilecektir |  | TÜM BİRİMLER | RAPORLAMA TEST ÇALIŞMALARI
|  |  | KOS 3.3.2 | Kabul görmüş mesleki kriterlerin yanında belirlenecek özel mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar Personel Daire Başkanlığı ve ilgili birimler tarafından yürütülecektir. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.3.3 | Kalite Komisyonunda Akademik Personelin mesleki yeterlilğini arttırmak amaçlı eğitim programları düzenlenmesi kararı alınmıştır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.3.4 | Birimlerde ihtiyaç duyulan personelin belirlenmesinde iş yükü analizi dikkate alınarak,nitelik ve nicelik olarak birimlere dağıtılması sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Personelin işe alınması sürecinde 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirlenen kriterler göz önünde tutulmaktadır. Uygun kadro durumuna göre belirli aralıklarla görevde yükselme sınavları yapılmaktadır. | KOS 3.4.1 | Üniversitemizdeki insan kaynakları politikaları uygulama süreçlerinde; personelin işe alınmaları, yükselmeleri, ödüllendirmeleri, terfi ve performans değerlendirmeleri gibi konularda ehliyet ve liyakat daha özenli uygulanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.4.2 | Üniversitemiz personel istihdamında kariyer ve liyakat ilkeleri Devlet Memurları Kanundaki ilgili madde hükümleri çerçevesinde uygulanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Göreve yeni başlayan personelimiz standart bir hizmet içi eğitim programına tabi tutulmaktadır.Gerçekleştirilen eğitim programı genel konuları kapsayan bir program olmasından dolayı yüzeysel kalmakta ve istenen düzeyde olmamaktadır. | KOS 3.5.1 | Üniversitemizin farkli birimlerinde görev alan personel için, görev niteliklerinin farklılığına uygun olarak kendi alanında uzmanlaşması sağlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.5.2 | Üniversitemiz birimlerinde görev yapan personele görevlerinin gerektirdiği ihtiyaçlar doğrultusunda her yıl düzenli olarak eğitimler ve seminerler düzenlenecektir. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.5.3 | Her yıl birimlerin talepleri doğrultusunda hizmet içi eğitim programları hazırlanacak ve personele duyurulacaktır. Personelin görevleri ile ilgili sertifikasyon programlarına katılımı sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir | Üniversitemizde personelin yeterliliği ve performansı, ilgili mevzuat çerçevesinde bağlı olduğu yönetici tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmekte, ancak değerlendirme sonuçları sistematik olarak personel ile paylaşılmamaktadır | KOS 3.6.1 | Üniversitemiz çalışanlarının yeterliliği ve performansları belirli aralıklarla yılda bir kez değerlendirilmekte olup sonuçları personel ile paylaşılacaktır. Yüksek performans gösterenler ödüllendirilerek motive edilecek, performansı düşük olan personele yönelik gerekli tedbirler alınarak da personelin verimlilikleri artırılacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.6.2 | Personelin yeterliliği ve performansını ölçmek amacıyla Üniversitemizde performans değerlendirme sistemi kurulacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.6.3 | Birim yöneticisi performans değerleme sistemine göre her yıl personelin performans düzeyini denetleyecek, denetleme sonuçlarına göre yeterli bulunmayan personele gerekli eğitim verilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı,yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Performans değerlendirilmesi sonucunda somut olarak yapılabilecekler mevzuat çerçevesinde oldukça kısıtlı olduğundan, performansı yüksek personel birim yöneticileri tarafından sadece teşvik edici söz ve davranışlarla, sık olmamakla birlikte teşekkür mektubu ile ödüllendirilebilmektedir. | KOS 3.7.1 | Üniversitemizde performans değerlendirmesi belirli kriterlere göre şeffaf bir şekilde yapılarak, gerektiğinde yüksek ve düşük performansla ilgili personel ile müzakere edilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 3.7.2 | Birimlerce periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri gözden geçirilerek, yetersiz bulunan personele performansını artırması için çözümler üretilecek, gerekiyorsa çeşitli eğitim programlarına katılmaları sağlanacak ve daha uygun yerlerde görevlendirilmeleri sağlanacaktır. Üniversitemiz WEB sitesinde ayın elamanı seçimi yapılıp yayımlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | 1- 657 Sayılı Kanun, 2- 2547 Sayılı Kanun, 3- 83/6854 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, mesleki eğitim kursu yönergesi 4- Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği, mevzuatlarıyla yer değiştirme, üst görevlere yükselme, görevde yükselme ve atama yönetmeliği çerçevesinde kurumumuzda değerlendirilmekte olup Üniversitemizin resmi internet sayfasında idari ve akademik personelin atanma ve görevde yükselme ilkeleri yayımlanmakta ve görevde yükselme sınavı yapılmaktadır. | KOS 3.8.1 | Personel Daire Başkanlığı tarafından Üniversite İnsan Kaynakları Yönetimine ilişkin politika ve prosedürler; yönetmelik, yönerge, genelge ve diğer dokümanlar geliştirilerek PBD web sitesinde yayımlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Çıktı/Sonuç | Açıklama
KOS 4 | Yetki Devri:İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | Üniversitemiz yetki devri ve imza yetkileri yönergesi oluşturulacaktır. Yönerge ile birlikte iş akış süreçleri hazırlanarak birimlerimizce personele duyurulmuştur. | KOS 4.1.1 | Harcama birimlerinin tamamında; faaliyetlere ilişkin iş akış süreçlerini hazırlayıp, bunlara ilişkin onay ve imza mercilerinin belirlenmesiyle; kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliklerini artırıp geliştirerek amaçlara yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşımla hedeflere ulaşılması sağlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.1.2 | Üniversitemiz birimlerinde iş akış süreçlerindeki mevcut imza ve onay listelerinin İç Kontrol Standartları çerçevesinde hazırlanması / geliştirilmesi faaliyeti kapsamında süreçlerinin tamamının oluşturulması ve bunların analiz edilerek süreç yönetiminin etkinleştirilmesi sağlanacak ve tüm personele duyurulacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir | Üniversitemizde yetki devirleri yasal mevzuat ve Üniversitemiz Yetki Devri Yönergesi çerçevesinde yürütülmekte olup yetki devrine ilişkin onay, yazı vs. ilgili birimlere yazışma yapılmak suretiyle bildirilmektedir | KOS 4.2.1 | Görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeterliğe sahip olan personele hiyerarşik yapıya uygun yetki devri yapılmış olacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.2.2 | Yetki aşımı ya da yetki boşluğunun ortaya çıkmaması için her bir personelin/görevin yetki ve sorumlulukları açıkça tanımlanacaktır.İşlemler, yetkileri içinde hareket eden kişiler tarafından devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınıp onaylanarak sonuçlandırılacaktır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.2.3 | Yetki devirlerinde devredilen yetki ve sorumluluklarda oluşabilecek risklerinin ortadan kaldırılması için yazılı prosedürler sürekli revize edilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Üniversitemiz yetki devirleri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmakta ve uygulanmaktadır | KOS 4.3.1 | Yetki deviri işlemlerinin hesap verebilirlik ve saydamlık ilkelerine uygun yapılmasını sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.3.2 | Üniversitemizde yapılacak yetki devirlerinde; görevin getirdiği sorumluluklar ve yetki sınırları açıkça belirlenecek,devredilen yetkinin; yetki verilen kişinin tanımlanacak görevine uygun olması önem arz edecek ve yazılı olarak ilgili personele tebliğ edilecektir |  | TÜM BİRİMLER
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Üniversitemizde yetki devri yapılacak personelin asgari gereklilikleri mevzuat ile belirlenmiş olup, uygulamada bir alt kademedeki personele devredilmektedir | KOS 4.4.1 | Yetki deviri işlemlerinin hesap verebilirlik ve saydamlık ilkelerine uygun yapılmasını sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.4.2 | Üniversitemizde yetki devri işlemleri, hiyerarşi ve risk faktörü gözetilerek aynı düzey ve yetkililer arasından en uygun kişi veya kişilere yapılacaktır |  | TÜM BİRİMLER
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | Yetki devredilen personel tarafından, yetkinin kullanımına ilişkin olarak sistematik ve sınırları tespit edilmiş bir biçimde bilgi verilmemekte;bilgi akışı şifahi olarak sürdürülmekte ancak herhangi bir raporlamaya dayanmamaktadır.Yetki devrine ilişkin yazılı prosedür bulunmamaktadır | KOS 4.5.1 | Yetki deviri işlemlerinin yazılı prosedürü oluşturularak, hesap verebilirlik ve saydamlık ilkelerine uygun yapılması sağlanacaktır |  | TÜM BİRİMLER
|  |  | KOS 4.5.2 | Üniversitemizdeki mevcut mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde yetki devredenin, belirleyeceği periyodik sürelerde yetki devredilen tarafından oluşturulacak raporlarla yetki devrine ilişkin bilgiler ve yapılan işlemler hakkında bilgi paylaşımı sağlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER

## BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
Standart Tanım | Standart No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
| BİS 13 | Bilgi ve İletişim:İdareler,birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13. Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. | BİS13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | BAYÜ web sitesi, birim web sayfaları, Basın ve Halkla İlişkiler Birimi, e-posta bildirimleri, Bayburt Üniversitesi Haber, EBYS, resmi yazışmalarda paraf açılması, yönetim kurulu toplantıları, senato toplantıları, SMS gibi iletişim kanalları bulunmaktadır. | BİS 13.1.1 | Eylem Öngörülmemiştir. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Üniversitemiz internet erişimini sağlamaktadır. Yönetici ve personel faaliyetler ile ilgili mevzuata internet üzerinden ilgili kurumların WEB sitelerinden ulaşabilmektedir. EBYS, KBS otomasyon sistemleri ile birimlerde farklı faaliyetlere ilişkin kullanılmakta olan otomasyonlar (e-bütçe uygulaması,MYS,BKMYS muhasebe modülü, Taşınır Mal Programı, Personel maaş programı, Bütçe performans programı v.s.) ve KYS dokümanları, YÖDEK, Arşivler, Birim-Bölüm internet sayfaları, Kurum faaliyet raporları ile ilgililerin bilgiye erişimi sağlanmaktadır. | BİS 13.2.1 | Mevcut durumda yapılan çalışmalar genel şartı karşılamaktadır. Bundan dolayı herhangi bir eylem öngörülmemiştir. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | *Üniversitemizde bilgilerin doğru, güvenilir, tam ,kullanışlı ve anlaşılabilir olması bakımından Muhasebe kayıtları MYS,BKMYS ve E-bütçe sistemi üzerinden takip edilip raporlanmakta,Taşınır Mal işlemleri,Maliye Bakanlığınca kurulan KPHYS sistemi içerisinde yer alan TKYS ile yapılmaktadır. *Birim ve İdare Faaliyet Raporları *İç Kontrol Güvence beyanı *Kesin hesaplarda raporlanan bilgiler yer almaktadır. | BİS 13.3.1 | Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncelleyeceklerdir. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Cumhurbaşkanlığına ait www.mevzuat.gov.tr web sitesi baz alınarak mevzuat bilgileri sürekli güncellenmekte olup, Üniversitedeki mali yönetime ilişkin işleyişle ilgili her türlü mevzuat, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında yer almaktadır. Ayrıca harcama birimlerinde muhasebe işlemlerinden sorumlu gerçekleştirme görevlilerine, görevleri ile ilgili sistem (MYS, KPHYS, HYS, TKYS, e-bütçe) şifreleri verilmekte, böylece ilgili personel kaynak kullanımına ilişkin verilere ulaşabilmektedir. | BİS 13.4.1 | Performans programı, bütçe uygulamaları ve kaynak kullanımı konusunda yöneticiler ve ilgili personelin belirli aralıklarla bilgilendirilmesi sağlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Üniversitemiz tüm birimleri Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir. Gerek duyulan bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşılabilmektedir.Öğrenci Otomasyonu(ÜNİPA), MYS(Muhasbe Yönetim Sistemi),BKMYS(Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi), KPHYS(Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi ), HYS(Harcama Yönetim Sistemi), TKYS(Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi), e-bütçe sistemleri üzerinden raporlar alınabilmektedir. | BİS 13.5.1 | Kurumumuzda kullanılan otomosyonlarla ilgili personellere eğitimler verilmeye devam edilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Üniversitemizin 2017-2021 Stratejik Planı'nda misyon, vizyon ve amaçları belirlenmiştir.Üniversitemizin tüm birimlerinde görev yapan personelin iş tanımları mevcuttur. | BİS 13.6.1 | Yöneticilerin, kurumun stratejik planında belirtilen, misyon,vizyon ve amaçları çerçevesinde oluşturulacak olan görev,yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurularak beklentilerin personele belli bir sistem dahilinde iletilmesi ve izlenmesini sağlayan sistemi oluşturmak üzere gerekli prosedür tespit edilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Yatay ve dikey iletişim sistemi istenilen düzeydedir. Bunun örenği olarak kurumumuzda Rektörlük Makamı tarafından gerçekleştirilen Açık Kapı Etkinliğidir. Personelin memnuniyet, önerileri ve sorunlarını internet portalı üzerinden iletebileceği elektronik form oluşturulmuştur. Bu form her birimin İletişim kısmında yer almaktadır. | BİS 13.7.1 | Üniversitemizde personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmesi için personel memnuniyet anketi çalışmaları, bire bir görüşmeler ve toplantılar yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir.Bunun üzerine yapılan çalışmalar Personele bildirilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
Standart Tanım | Standart No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
| BİS 14 | Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları , saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14. Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. | BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | BAYÜ 2017-2021 Stratejik Planı, Performans Programı, İdare Faaliyet Raporları, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporları, Mali Tablo ve Raporlar Üniversitemiz ve/veya SGDB WEB sayfasında yayımlanmaktadır. | BİS 14.1.1 | Eylem Öngörülmemiştir. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | Üniversitemiz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu internet sayfasından yayınlanarak kamuoyuna mevzuatta belirlenen tarihlerde açıklanmaktadır ve ayrıca Maliye Bakanlığına da gönderilmektedir. | BİS 14.2.1 | Mevcut durum sütünunda belirtilen uygulamalar makul güvence sağlamakta olup yeni bir düzenlemeye ve uygulamaya gerek bulunmamaktadır. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler Üniversitemizin idare faaliyet raporu içinde yer almakta ve Üniversitemiz WEB sitesinde yayınlanmaktadır. Üniversitemiz faaliyet raporları mevzuatta belirlenen tarihlerde hazırlanmakta, Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilmekte, ayrıca kamuoyuna duyurulmaktadır. | BİS 14.3.1 | Mevcut durum sütünunda belirtilen uygulamalar makul güvence sağlamakta olup yeni bir düzenlemeye ve uygulamaya gerek bulunmamaktadır. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | Tüm birimler ve personel, görevleri ve faaliyetleri ile ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında hem yazılı hem de düzenlenen toplantılarla bilgilendirilmektedir. Kurumumuzda genel yazılı bir raporlama ağı bulunmamaktadır. | BİS 14.4.1 | Birim içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenerek faaliyetlerin gözetimi sağlanacaktır. |  | SGDB
Standart Tanım | Standart No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
| BİS 15 | Kayıt ve dosyalama sistemi:İdareler , gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15. Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. | BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | 01.01.2016 tarihi itibarıyla Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilmiş olup tüm yazışmalar elektronik ortamda yapılmakta, arşivlenmekte ve e-imza kullanılarak imzalanmaktadır.Bu sayede, her personel yetkisi dahilinde, birim faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelere elektronik ortamda ulaşma imkanına kavuşmuş olup aynı zamanda kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmaktadır. Kayıt ve dosyalama sistemi (EBYS), elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamaktadır. | BİS 15.1.1 | Eylem Öngörülmemiştir. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Üniversitemiz EBYS Yöneticileri tarafından güncellenmektedir. Bunun yanında personel kullanıcı kodu ve şifreleri ile sisteme giriş mümkündür. | BİS 15.2.1 | Eylem Öngörülmemiştir. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Her kullanıcının kendi şifresiyle sisteme erişimi ve imza atan personelin e-imza kullanımı ile kayıt ve dosyalama sistemi (EBYS), kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaktadır. | BİS 15.3.1 | Kayıt ve dosyalama sisteminin güvenli olarak korunmasına dönük sanal ve reel ortamda gerekli tedbirler almaya devam edilecektir. |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden yapılan evraklara ilişkin kayıt ve dosyalama işlemi Standart Dosya Planına uygun olarak yapılmaktadır. | BİS 15.4.1 | Standart dosya plan ve uygulaması konusunda tüm kullanıcılara yönelik düzenli eğitimler düzenlenecektir |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | Elektronik Belge Yönetim Sistemi kapsamında, gelen ve giden evrak zamanında kaydedilerek standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmakta ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmektedir. | BİS 15.5.1 | Standart Dosya Planlaması eğitiminin yıllık eğitime eklenmesi |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | Elektronik Belge Yönetim Sistemi; iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz matbu evraklarının muhafaza edildiği birim arşivleri mevcuttur. | BİS 1.5.6.1 | Üniversitemiz matbu evraklarının muhafaza edildiği birim arşivleri mevcuttur.Tüm birimlerin matbu evraklarının muhafaza edileceği bir arşiv kurulumu sağlanacaktır. |  | TÜM BİRİMLER
Standart Tanım | Standart No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngürülen Eylem ve Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
| BİS 16 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. | BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Bilgi Edinme Kanunu, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik; hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesine ilişkin düzenlemelerdir. | BİS 16.1.1 | Bayburt Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Dair Yönerge'nin hazırlanarak yürürlüğe konulması, web sayfası veya internet portalından duyurulması |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Yöneticiler bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli işlemleri yapmaktadır. Söz konusu işlemler mevzuatla belirlenen usuller çerçevesinde gerekli ve görevli birimlere bildirilmektedir. | BİS 16.2.1 | Bayburt Üniversitesi Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Dair Yönerge'nin hazırlanarak yürürlüğe konulması. web sayfası veya internet portalından duyurulması |  | TÜM BİRİMLER
| BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Bu tür bir bildirim yapılması halinde herhangi bir ayırımcı muamele yapılmamaktadır. | BİS 16.3.1 | BİS 1.6.1.1 Kodlu öngörülen eylemde yapılması planlanan yönerge ile bildirimde bulunan personeli koruyucu mekanizmalar belirlenecektir. |  | TÜM BİRİMLER